Утверждаю

Директор МОБУ СОШ № 2

__________________ Н. Ф. Шамшутдинова

«_01___» сентября 2011 года

План мероприятий по модернизации общего образования

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа Рошаль Московской области в 2011 году

Реализация данного плана направлена на достижение следующих результатов:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности школьников составит 9,36%;

достижение в IV квартале 2011 года показателя средней заработной платы учителей 27 139 рублей по экономике городского округа Рошаль;

внедрение новой системы аттестации педагогических кадров: доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, достигнет 10%;

рост профессиональной компетенции педагогических и управленческих кадров: доля учителей первых классов общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учителей первых классов, достигнет 100%;

повышение качества питания обучающихся общеобразовательного учреждения;

повышение активности использования в образовательном процессе современных электронных образовательных ресурсов за счет увеличения пропускной способности Интернет;

повышение эффективности использования бюджетных средств и ресурсов: в системе общего образования снизится потребление по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Метод реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по модернизации общего образования | Директор, зам. директора | Август | План |
| 1.2. | Организация мероприятий по повышению правовых знаний руководителей, педагогов МОБУ СОШ № 2 через систему дополнительного образования, самообразования | Директор, зам. директора | Август-декабрь | График повышения квалификации |
| 1.3. | Применение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Директор | Август | Внесение соответствующих изменений и дополнений в: положение об оплате труда работников МОБУ СОШ№ 2 локальные акты МОБУ СОШ № 2 |
| 1.4. | Применение методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проектов перспективного развития школ на основе национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Директор, зам. директора | Сентябрь | Внесение изменений и дополнений в программу развития МОБУ СОШ № 2 |
| 1.5. | Организация работы по обеспечению расходования субсидий из бюджета Московской области городскому округу Рошаль на модернизацию общего образования на территории городского округа Рошаль | Заведующий хозяйством | Август-декабрь | Приказы МОБУ СОШ №2 |
| 1.6. | Организация участия в работе зональных совещаний о готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году | Директор | Август-сентябрь | Участие в совещаниях |
| 1.7. | Инвентаризация материально-технического состояния для определения объёмов работ и необходимых средств по модернизации общего образования в 2011 году | Директор, зам. директора, заведующий хозяйством | Август-декабрь | Определение объёмов работ и необходимых средств, источников финансирования |
| 1.8. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на совещаниях, на педагогических советах, заседаниях управляющих советов, родительских собраниях | Директор, зам. директора | Август - декабрь | Организация и проведение совещаний |
| 1.9. | Подготовка материалов и аналитических справок по запросам отдела образования Администрации городского округа Рошаль | Директор | По мере необходимости | Представление информации в отдел образования Администрации городского округа Рошаль |
| 1.10. | Обеспечение размещения информации и документов в соответствии с законодательством. Участие в мониторинге размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования, проводимом Министерством образования Московской области | Директор, зам. директора | Декабрь 2011- январь 2012 | Ведение сайта МОБУ СОШ № 2 в сети Интернет Заполнение таблиц мониторинга |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по правовому просвещению родителей, педагогов | Директор, зам. директора | Август-декабрь | График проведения мероприятий |
| 2.2. | Размещение в сети Интернет информации об участии в реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году | Директор, зам. директора | Август-декабрь | Сайт МОБУ СОШ №2 |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка перечня оборудования, закупаемого за счёт средств субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Рошаль | Директор, заведующий хозяйством | Июнь-июль | Перечень оборудования |
| 3.2. | Организация мероприятий по закупке оборудования совместно с Министерством образования Московской области | Директор | Июль-август | Приобретение оборудования |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка планов повышения квалификации руководителей и учителей для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Директор, зам. директора | Июнь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.2. | Организация повышения квалификации руководителей МОБУ СОШ № 2 в рамках программы "Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС" | Директор, зам. директора | Июнь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.3. | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Директор, зам. директора | Август-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.4. | Обновление персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | Директор, зам. директора | Август-декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
| 4.5. | Разработка плана работы с молодыми специалистами | Директор, зам директора | Август-декабрь | План работы с молодыми специалистами |
| 4.6. | Разработка и совершенствование с учётом задач проекта модернизации общего образования, документов по вопросам аттестации кадров | Директор, зам. директора | Август-сентябрь | Документы по аттестации |
| 5. Участие МОБУ СОШ № 2 в мониторингах, проводимых Министерством образования Московской области |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Зам. директора | Август-декабрь | Представление информации в Министерство образования Московской области |
| 5.2. | Участие в мониторинге введения ФГОС начального общего образования | Зам. директора | Сентябрь-декабрь | -----//----- |
| 5.3. | Участие в мониторинге динамики роста заработной платы учителей | Отдел образования Администрации городского округа Рошаль Централизованная бухгалтерия при Администрации городского округа Рошаль | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.4. | Участие в мониторинге локальных актов МОБУ СОШ № 2, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Отдел образования Администрации городского округа Рошаль МОБУ СОШ № 2 | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.5. | Участие в мониторинге участия управляющего совета МОБУ СОШ № 2 в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей школы | Директор, зам. директора | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.6. | Участие в мониторинге потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Директор, заведующий хозяйством | Сентябрь-декабрь | -----//----- |
| 5.7. | Участие в мониторинге по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС начального общего образования | Директор | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.8. | Участие в мониторинге закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу МОБУ СОШ № 2 | Директор, зам. директора | Сентябрь-декабрь | -----//----- |
| 5.9. | Участие в мониторинге поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Директор | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.10. | Участие в мониторинге организации процесса внеучебной деятельности обучающихся МОБУ СОШ № 2 по ФГОС начального общего образования | Директор, зам. директора | Август-декабрь | -----//----- |
| 5.11. | Участие в мониторинге организации готовности к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в МОБУ СОШ № 2 | Директор, зам. директора | Август-сентябрь | -----//----- |
| 5.12. | Участие в осуществлении контроля за поставками оборудования | Директор, заведующий хозяйством | Сентябрь-декабрь | Участие в осуществлении контроля |